## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 운동시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 자연석쌓기 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보.로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지토록 지침반영 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 자연석쌀기 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지토록 도면 반영 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 외부 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 외부 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 외부 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기 상세도 작성 | 조경공사(수목식재작업) 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 토사 및 암반 | 부석 | 인접주변 | 부석 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조경 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 장애물 제거,관계자외 출입급지,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업 금지 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수