## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 수목식재 전지작업 시 사다리 오사용으로 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 전지작업 시 안전수칙을 설계도서에 반영 | 전지작업 안전수칙을 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미수립 | M(3) | M(3) | 적합한 줄걸이 사용 및 작업반경 내 출입금지 조치 철저 | 조경공사 안전보건작업지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재소화장비 미비치 | M(2) | M(3) | - | 용접 작업 시 화재소화기 등의 소방시설 비치, 작업장 주변 인화성 물질 비치 금지 등의 예방조치로 화재 방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 벌목작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조경,벌목 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 위험성 제시 및 장애물 제거,추락위험부 안전난간설치,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업금지토록 도면반영 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 벌목작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조경,벌목 표준 작업 미준수 | M(3) | M(3) | 위험성 제시 및 장애물 제거,추락위험부 안전난간설치,장비 진출입로 확보,로프 이상유무 확인,상하 동시작업금지토록 도면반영 | 해당 공종 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프파단 | L(2) | M(3) | 조경수 인양시 무게중심 확보 및 중량물 작업계획서 작성 | 조경공사(수목식재작업)의 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프파단 | L(2) | M(3) | 조경수 인양시 무게중심 확보 및 중량물 작업계획서 작성 | 조경공사(수목식재작업)의 안전보건작업지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 난간대 높이 설치기준 미흡 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙에 준하여 난간대설치 높이를 변경 | -
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 데크기둥기초 지지력검토를 설계도서에 반영 | 평판재하시험을 실시하여 설계에 제신된 허용지지력을 확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 벌목작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치부적정 | L(1) | H(4) | - | 산업안전보건기준에 관한 규칙 405조 , 406조 준수하여 안전작업
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 뒷채움 미흡 | M(2) | H(4) | 전석 이동이 발생치 않도록 잡석 등으로 뒷채움 보강 설계도서에 반영 | 사전작업계획서 작성 후 작업계획의 내용 교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 지지미흡 | M(3) | M(2) | 수목 넘어짐 방지 지주목 설치 | 삼각형 지주 등 수목 교착부분 2곳 이상 결속
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 지지미흡 | M(3) | M(2) | 수목 넘어짐 방지 지주목 설치 | 삼각형 지주 등 수목 교착부분 2곳 이상 결속
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 보조지주 미설치 | M(2) | H(4) | 식재작업시 안전사항을 도면에 반영 | 장비작업시 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 물체에 맞음 | 넘어짐 방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 지주목 상세도 작성 | 상세도 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 뒷채움 미흡 | M(2) | H(4) | 전석 이동이 발생치 않도록 잡석 등으로 뒷채움 보강 설계도서에 반영 | 사전작업계획서 작성 후 작업계획의 내용 교육 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 출입금지 미조치 | M(2) | H(4) | 조경석 작업 시 안전관리대책을 설계도면에 명기 | 조경석 쌓기 작업 시 장비와 작업자가 충돌하지 않도록 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
산업환경설비 | 발전시설 |  | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 기타 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 창고시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 전도 | 물체에 맞음 | 넘어짐 방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 지주목 상세도 작성 | 와이어로프 버팀줄 설치 후 턴버클 고정 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 건축 | 조경공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 깔림 | 고정 및 지지 미흡 | M(3) | M(2) | 수목 보조지주 설치, 필요시 장비를 이용한 고정 및 지지 | 크레인 아웃트리거 설치, 와이어로프, 슬링벨트 등의 상태 수시점검