## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡 | M(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 | 개구부 안전시설 설치 및 위험구간 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡 | L(2) | M(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육 | 위험구간 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 옆 | 이동 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡 | L(2) | M(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육 | 위험구간 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 뒤 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | L(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치계획도 작성 | 작업전 개구부구간 인지 및 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 뒤 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | L(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육 | 위험구간 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 뒤 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | L(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 등 안전도면 작성 | 엘리베이터 홀 차폐막 및 내부작업시 작업발판 설치
건축 | 건축물 | 공장 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 옆 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | L(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 등 안전도면 작성 | 엘리베이터 홀 차폐막 및 내부작업시 작업발판 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 바닥 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육도면 작성 | 위험구간 안전교육 실시 및 개구부 담당자 지정
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(2) | H(4) | 개구부 관리철저 (난간 및 방망, 덮개, 폭목 설치) 등 안전관리 도면작성 | 안전모 및 안전대(안전벨트) 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육도면 작성 | 위험구간 안전교육 실시 및 개구부 담당자 지정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 외부 | 개구부 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전도면 작성 | 위험구간 안전교육 실시 및 개구부 담당자 지정
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육도면 작성 | 위험구간 안전교육 실시 및 개구부 담당자 지정
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육도면 작성 | 위험구간 안전교육 실시 및 개구부 담당자 지정
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육도면 작성 | 위험구간 안전교육 실시 및 개구부 담당자 지정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 가설공사 | 부재 | 개구부 | 내부 | 개구부 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육도면 작성 | 위험구간 안전교육 실시 및 개구부 담당자 지정