## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 기계설비 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | - | 와이어로프는 작업 시작 전 마모, 손상, 변형 등 사전점검을 통하여 소선 파단 여부를 사전확인
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 기계설비 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 교량상부 거더 인양 중 낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양하부 통제계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 기계설비 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | L(2) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 기계설비 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양시 로프손상 등으로 인한 낙하사고 | L(2) | M(3) | 와이어로프 수시점검, 2점 지지 등의 시공시 유의사항을 NOTE 표기 | 로프, 후크 및 와이어걸이 결속 수시점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 기계설비 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | PC박스 인양 중 작업자 충돌 | M(3) | M(3) | 인양작업시 유의사항을 NOTE 표기 | 신호수 배치, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기계설비 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 제시 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기계설비 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 최소 요구 지반지지력 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -