## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 감전 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 배수 펌프 접지확인 및 전선 띄우기 실시 | 배수펌프 관리용 가설 이동통로 설치