## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 배관용접작업 시 소화기 미배치 및 단열재 관리미흡으로 화재 발생 | M(3) | H(5) | 불티비산방지조치 및 화기감시자 배치를 도면에 표시 | 용접구간 내 화재감시자 또는 소화기 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 인접주변 | 공구류 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 인화성물질 현장방치 | H(4) | M(3) | - | 인화성물질 격리조치, 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 | 개구부 안전시설 설치 및 위험구간 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 감전 | 용접기 절연 상태 불량 및 안전장치 불량 | M(3) | M(3) | 용접 작업시 절연상태를 점검하도록 시방서에 명기 | 작업 전 용접기 상태 점검 및 화재 감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 화상 | 용접 작업시 개인보호구 미착용 및 불티 방지대책 미실시 | M(2) | M(3) | - | 작업자가 용접 작업용 보호구를 착용하는지 관리 감독자가 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화제예방 미흡 | L(2) | H(5) | 화제예방대책수립 | 화재감시인 배치 및 깔대기형 방막 새용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 화재예방기준에 따른 안전관리 | 화재예방을 위하여 인화성물질 취급 중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티비상방지용 덮개 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 가설용 급기배기환기시설을 설계도면에 반영 | 용접 작업 시 화재소화기 등의 소방시설 비치, 작업장 주변 인화성 물질 비치 금지 등의 예방조치로 화재 방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 점화원 작용 | M(3) | M(3) | 화재예방기준에 따른 안전관리 | 인화성물질 등 화기취급금지, 소화기 등 비치, 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 가설용 급기배기환기시설을 설계도면에 반영 | 용접 작업 시 화재소화기 등의 소방시설 비치, 작업장 주변 인화성 물질 비치 금지 등의 예방조치로 화재 방지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 및 안전교육도면 작성 | 위험구간 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 인접주변 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업중 인화성 물질로 인한 화재 | H(4) | H(3) | 인화성물질 격리조치 및 위험물저장소, 소화장비 비치 | 작업장 소화기 비치, 인화성 물질 격리조치, 작업자 안전교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화기 작업 시 주변 상황 미확인 등으로 인한 화재 위험 | H(3) | M(3) | - | 사전에 작업 허가제 실시 및 화재 감시자 배치, 소화기 비치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 밀폐구간에서 용접 작업 | H(3) | H(3) | 밀폐구간 환기 계획 | 밀폐구간 환기
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 배관용접 시 발생한 불꽃으로 화재발생 | H(3) | H(4) | 불꽃 발생구간은 작업 전 가연물제거, 유기용재 사용작업과 병행 금지 등 예방관리토록 명시 | 출입통제 및 작업허기 구간으로 지정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 절단작업 | 폭발 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 화재예방을 위하여 인화성물질 취급 중 화기취급금지, 소화기 비치, 불티비산방지포 사용 | 화재예방기준에 따른 안전관리, 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 배관용접 시 발생한 불꽃으로 화재발생 | H(3) | H(4) | 불꽃 발생구간은 작업 전 가연물제거, 유기용재 사용작업과 병행 금지 등 예방관리토록 명시 | 출입통제 및 작업허기 구간으로 지정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 밀폐구간에서 용접 작업 | H(3) | H(3) | 밀폐구간 환기 계획 | 밀폐구간 환기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화제예방 미흡 | L(2) | H(5) | 화재 예방대책 수립 | 화재감시인 배치 및 깔대기형 방막 사용
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불꽃이 인근 가연물에 인화. 착화하여 화재 | H(3) | H(4) | 용접작업구간 가연물제거, 유기용재 사용작업과 병행 금지, 화재감시자 배치하여 관리 | 화재감시자 배치하여 관리, 용접기 전격방지기능 확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 불꽃이 인근 가연물에 인화. 착화하여 화재 | H(3) | H(4) | 용접작업구간 가연물제거, 유기용재 사용작업과 병행 금지, 화재감시자 배치하여 관리 | 화재감시자 배치하여 관리, 용접기 전격방지기능 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 가연물에 인화 | H(3) | H(4) | 용접작업 전 가연물제거, | 소화기 비치 및 화재감시인 배치, 용접기 전격방지기 동작 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 용접기 충전부 절연 상태 불량으로 감전 위험 | H(3) | M(3) | - | 작업 전 절연 상태 점검 및 충전부 보호커버 상태 점검
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 절단작업 | 화재 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 불티방지포 사용, 화기작업 중 소화기 비치 | 화재감시자 배치 및 소화기 비치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 인접주변 | 공구류 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 넘어짐(물체에 걸림) | 고소작업대 과상승방지장치 파손,누락,고장 | L(2) | H(5) | 고소작업대 사용에 관한 지침 계획서반영 | 안전교육실시 작업통로 확보 준수여부 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 용접 훔으로인한 공기질 저하 | H(3) | H(4) | 환기계획을 수립 | 출입통제구역으로 지정하여 관리
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 용접 훔으로인한 공기질 저하 | H(3) | H(4) | 환기계획을 수립 | 출입통제구역으로 지정하여 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃발생하여 유증기에 착화 | H(3) | H(4) | 가연물 제거등 화재예방수칙 준수 | 전격방지기능 확인
건축 | 건축물 | 운수시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 미흡 | M(4) | H(5) | 화재예방대책 수립 | 안전감시원 운영, 임시소방시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 용접 훔으로인한 공기질 저하 | H(3) | H(4) | 환기계획을 수립 | 출입통제구역으로 지정하여 관리
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃발생하여 유증기에 착화 | H(3) | H(4) | 가연물 제거등 화재예방수칙 준수 | 전격방지기능 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 용접 훔으로인한 공기질 저하 | H(3) | H(4) | 환기계획을 수립 | 출입통제구역으로 지정하여 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 용접 흄으로 공기질 저하 | H(3) | H(4) | 환기계획 수립 | 출입통제구역으로관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연물 및 유증기에 착화 | H(3) | H(4) | 화재예방 수칙준수 | 전격방지기 기능확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | PTW 이시행, 비산거리내 가연물 미 제거,불티비산방지막 미 설치 | M(3) | H(4) | 화기작업시 화재방지 대책 설계에 반영 | 불티비산거리 내 인화물, 가연물 제거 또는 격리, 소화기 비치, 위험작업시 화재감시인 배치, 불티비산방지막 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 미흡 | M(2) | M(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지장치 설치, 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 인화성물질 주변 소화기 비치 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지포 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | M(4) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 안전감시원 운영 임시소방시설
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 가설용 급기배기환기시설을 설계도면에 반영 | 용접 작업 시 화재소화기 등의 소방시설 비치, 작업장 주변 인화성 물질 비치 금지 등의 예방조치로 화재 방지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티비산 | M(3) | M(3) | 가설용 급기배기환기시설을 설계도면에반영 | 용접 작업 시 화재소화기 등의 소방시설 비치, 작업장 주변인화성 물질 비치 금지 등의 예방조치로 화재 방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 밀폐공간 용접 작업 | M(3) | M(3) | 가설용 급기배기환기시설을 설계도면에 반영 | 용접 작업 시 소화기 비치 및 주변 인화성 물질 비치 금지 등 예방 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 화재예방을 위하여 인화성물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티비산방지용 덮개설치 | 화재감시자 배치, 임시소방시설 비치 후 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 미흡 | M(2) | H(5) | 화재시 피난도면작성 시방서반영 | 용접작업 전 안전작업허가서(화기사용)작성, 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | L(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 | 개구부 안전시설 설치 및 위험구간 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방대책 미수립으로 인한 화재사고 | M(3) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업 중 불티에 의한 화재사고 | M(3) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | L(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 | 개구부 안전시설 설치 및 위험구간 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 지하 | 용접작업 | 폭발 | 화상 | 화재 | M(3) | M(3) | 가설용 급기배기환기시설을 설계도면에 반영 | 용접 작업 시 화재소화기 등의 소방시설 비치, 작업장 주변 인화성 물질 비치 금지 등의 예방조치로 화재 방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | L(2) | H(4) | 엘리베이터 개구부 안전난간(수직망형) 설치 | 개구부 안전시설 설치 및 위험구간 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃방지커버 미설치 | M(2) | H(4) | 불꽃방지커버 설치 | 용접작업장 소화기 비치 및 감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(5) | 화재예방대책수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 환기 불량 | M(3) | H(4) | 밀폐공간 작업프로그램 계획을 수립하도록 설계도서에 반영 | 작업 중 산소‧유해가스 농도를 측정하고 환기시설 설치 후 작업진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | (없음)_ (해당없음) ※ 밀폐공간 내 작업 | M(2) | H(4) | 환기 등 출입금지구간으로 지정하여 관리 | 개구부 안전시설물 설치 내부 조명 및 비상조명 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재_ 용접 불꽃발생되어 가연물에 인화 | M(2) | H(4) | 용접.용단 안전수칙 명시 | 작업 전 전격방지기 기능 확인 작업자 절연 보호구 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업 중 화재예방 대책 미수립으로 인한 화재사고 | M(3) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃방지 커버 미설치 | L(2) | M(4) | 불꽃방지커버 설치 등 도면 명기 | 용접작업장 소화기 비치 및 감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 화재예방을 위하여 인화성물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티비산방지용 덮개설치 | 화재감시자 배치, 임시소방시설 비치 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 용접•용단 작업 시 화재예방에 관한 기술지침을 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 지하 | 천공작업 | 화재 | 화상 | 밀폐공간 용접작업 시 화재예방대책 미수립으로 인한 화재사고 | M(3) | H(4) | 화재예방상세도 작성 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재예방을 위하여 인화성물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티비산방지용 덮개설치 | M(3) | M(3) | 화재예방을 위하여 인화성물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티비산방지용 덮개설치 | 화재감시자 운영, 화재 대비 비상훈련 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 화재예방을 위하여 인화성 물질 취급 중 화기 취급 금지, 소화기 등 비치, 불티 비산방지용 덮개 설치 | 화재감시자 배치, 임시소방시설 비치 후 작업
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 용접 및 화기작업 시 화재예방대책수립 | 용접작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 상세도 미작성으로 용접 및 용단작업 시 화재사고 발생. | M(3) | H(4) | 화재예방상세도 작성 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방대책 수립 미실시로 인한 화재사고 | M(3) | H(4) | 화재예방상세도 작성 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 용접•용단 안전작업도를 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치, 가연성 자재 별도위치에 보관
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 외부 | 공구류 | 하부(아래) | 인양작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 와이어 윈치 사용 시 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 와이어 윈치 사용 구간 안전시설물 설치에 대한 안전지침 반영 | 근로자 추락위험구간 안전 시설물 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 설비작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 용접•용단 안전작업도를 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치 및 불티비산방지 커버 설치,가연성 자재 별도위치에 보관
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 외부 | 공구류 | 하부(아래) | 설비작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물 방지망 미설치 | M(2) | M(3) | 낙하물방지시설 설치에 대한 사항 시공계획서 명기 | 고소작업 추락위험 구간 안전시설물 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 외부 | 공구류 | 하부(아래) | 절단작업 | 화재 | 절단, 베임 | 절단 시 불티 비산 | M(2) | M(3) | 공구류 사전 점검 및 화재 예방 사항 안전지침 반영 | 용접작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 대책 수립 미흡으로 인한 화재사고 | M(3) | H(4) | 화재예방상세도 작성 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 미흡 | L(2) | H(4) | 용접 및 화기작업 시 화재예방대책수립 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조의 2에 따른 화재감시자 배치 대상 작업 시 화재감시인 배치