## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배관 보온작업중 작업발판 및 안전시설 미설치 | H(3) | H(3) | 작업발판 및 안전대 걸이시설 설치 | 승강설비 및 안전난간 선시공
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 임시소방시설 설치 | 화기감시자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 임시소방시설 설치 | 화기감시자 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 임시소방시설 설치 | 화기감시자 배치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 기타 | 질식 | 용접작업 불량에 의한 가스 누출 | L(1) | L(2) | 용접부에 대한 적합한 검사방법 적용 | 비파괴 검사 및 관리 철저
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 질식 | 용접작업 불량에 의한 가스 누출 | L(2) | L(2) | 용접부에 대한 적합한 검사방법 적용 | 비파괴 검사 및 관리 철저
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 검사 구간에 대한 안전 거리 미확보 | L(2) | L(1) | 위험성 검사구간에 대한 펜스 설치 적용 | 작업 구간 통제 및 사고 예방 대책 마련
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 기타 | 없음 | 배관내부 세척 불량에 의한 배관 손상 | L(1) | L(1) | 배관 설계시 곡선구간 최소화 | 배관 점검 철저 및 시험 절차서 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 기타 | 기타 | 수압, 기밀시험 관련 사항 미숙지 및 적용 오류 | L(1) | L(2) | 고압 및 표고차 계산시 검토 철저 | 시험 전 계산서 재 검토 및 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 기타 | 없음 | 배관내부 세척 불량 | L(2) | L(1) | 배관 설계시 곡선구간 최소화 | 배관 점검 철저 및 시험 절차서 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 기타 | 작업계획서 및 절차서 미준수 | L(1) | L(2) | 시험에 소요되는 가설 배관류 및 밸브류는 반드시 신품적용 | 입증시험 절차서의 주의사항 및 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 기타 | 없음 | 용접작업 불량 및 관리감독자 업무 태만 | L(2) | L(1) | 용접절차서 작성 기준 준수 | 승인된 용접 절차서에 의하여 접합 진행
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 옆 | 도장작업 | 기타 | 없음 | 도장작업 불량 및 작업점검 미흡 | L(1) | L(2) | 도장작업 절차서 작성 및 방식 방법 도출 | 도장작업 절차서 준수 및 작업자 교육 실시
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 옆 | 도장작업 | 기타 | 없음 | 도장작업 불량 및 작업점검 미흡 | L(2) | L(1) | 방식 방법의 적정성 검토 | 방식 방법 준수 및 작업 점검 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 고소 | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배관 마감 작업시 이동식비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 가설용 급기·배기 환기시설을 설계도면에 반영 | 화기작업 및 고소작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 임시소방시설 설치 | 화기감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 고소 | 마감작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 이동식비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | M(3) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 추락방지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 설치상태 불량 | L(2) | M(4) | 설비 접합에 대한 별도의 안전설계 | 조립도 준수 및 설치 시 안전수직 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대칙 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대칙 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | M(2) | H(5) | 화재예방대책 수립 | 공장에서 미리 용접을 진행하여 조립부재를 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대칙 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 질식 | 산소농도 미측정 | M(2) | M(4) | 적절한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업시 안전조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대칙 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 질식 | 산소농도 미측정 | M(2) | M(4) | 적절한 안전관리비를 책정하여 밀폐공간 산소농도 측정기를 비치 | 밀폐공간 작업시 안전조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대칙 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대칙 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 용접시 화재예방대책 설계도서에 반영 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 지하실 등 밀폐공간_배관용접 | M(3) | M(3) | 가설용 환기시설 시공도면에 반영 | 인화성 물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티비산 방지용 덮개설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃방지커버 미설치 | M(2) | H(4) | 불꽃방지커버 설치 | 용접작업장 소화기 비치 및 감시인 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티발산 | L(2) | M(4) | 임시소방시설 설치 | 용접시 화기작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방대책 수립 | H(4) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 기타 | 용접작업중 불티비산으로 화재 | M(3) | M(4) | 화재예방계획 수립 | 용접기 사용 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 의료시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재예방대책 미수립 | L(2) | H(4) | - | 불티비산 방지시설 설치, 화기감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃방지커버 미설치 | M(2) | H(4) | 불꽃방지커버 설치 | 용접작업장 소화기 비치 및 감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃방지커버 미설치 | M(2) | H(4) | 불꽃방지커버 설치 | 용접작업장 소화기 비치 및 감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | L(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 밀폐공간내 작업 | H(3) | H(4) | 환기계획 수립 | 출입금지구역으로 지정하여 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃방지커버 미설치 | M(2) | H(4) | 불꽃방지커버 설치 | 용접작업장 소화기 비치 및 감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 미흡에 의한 화재사고 | M(3) | H(4) | 화재예방 대책 수립 | 소화기 비치 및 화재감시자 등 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 지하층 임시소방시설 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책수립 | 화재감시자배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재예방대책 수립 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방대책 미흡에 의한 화재 및 폭발 사고 | M(3) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 건설현장 용접용단 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업으로인한 근로자 질식위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 밀폐공간 안전관리 계획 수립 및 감시자 배치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 화재 | 화상 | 용접, 용단작업 시 불티 비산 | M(2) | M(3) | - | 3D Model 작성 시 배관 Inform을 반영하여 Handrail과 Pipe 간의 간섭사항 확인하여 공장 제작 시 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 미흡 | L(2) | H(5) | 일정간격 소화기비치, 화재 대피로 표시 | 작업전 안전작업허가서 작성, 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 미흡 | L(2) | H(5) | 화재예방 대책 수립 | 자동전격방지설치 및 절연보호구선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 설치 및 가설공사 일반사항 / 건설지원장비 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 임시소방시설 설치 | 화기감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화기작업 안전작업 예시도 작성 | 화재예방계획 수립 및 안전수칙 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방 미흡 | M(3) | H(5) | 일정간격 소화기 비치, 화재 대피로 표시 | 용접작업 장소 소화기비치 및 화재감시자 배치, 가능한 용접,용단 작업을 배제한 커플링조립 공법 등으로 변경
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화기작업 안전작업 예시도 작성 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티발산 | L(2) | M(4) | 임시소방시설 설치 | 용접시 화기작업 프로세스 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재방지대책 미수립 | L(2) | M(3) | - | 화재방지대책 수립, 불티비산 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 기타 | 기타 | 용접부위 파단, 용접결함 | M(2) | M(2) | - | 투입인력 경력확인 및 용접부 상세 검측 실시/용접 작업 시 화재방지대책 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 화재예방대책 미흡으로 인한 화재사 | M(3) | H(4) | 화재예방 대책 수립 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 기계설비작업시 화재예방대책 미수립 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 및 안전작업예시도를 작성 | 화기취급작업시 안전준수사항 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화기작업 안전작업 예시도 작성 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화기작업 안전작업 예시도 작성 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접작업시 안전조치 미흡 | L(1) | H(5) | 화재예방대책수립 | 용접작업시 화재감시인 배치 및 불티방지포 구비
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화기작업 안전작업 예시도 작성 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 및 안전작업 예시도 작성 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업중 불티비산으로 인한 화재발생 | L(2) | H(5) | 화재예방 대책 수립 계획서 반영 | 자동전격방지장치 설치 및 보호구선정 및 사용에 관한 지침 준수 계획서 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 기밀시험관련 사항 미숙지 및 적용오류 | L(2) | M(4) | 용접부에 대한 적합한 검사방법 적용 및 밀폐공간 산소농도측정 계획서 반영 | 시공계힉서 작성 및 시험 전 계산서 재 검토 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티방지 미흡 | H(4) | H(4) | 용접, 용단작업 화재방지 및 방호대책 수립 | 용접기 안전대책 및 감전방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 안전수칙 미준수 | L(2) | L(2) | 화재 예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 및 안전작업 예시도 작성 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 금속 용접작업시 불티에 의한 화재 | H(4) | H(4) | 용접, 용단작업시 화재 방지 및 방호대책 수립 | 용접기 안전대책 및 감전방지조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화재예방 대책수립 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 관 토피고 부족 | M(2) | H(4) | 관매설 깊이 산정을 위해 동결깊이 계산 하여 동결융해로 인한 파손 위험성 방지 | 설계상세도 준수 및 현장 지반 조사
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 잔류압력 미제거시 비래 | M(3) | H(4) | 잔류 압력 제거 확인 및 측면 작업 실시토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티비산 | M(2) | H(4) | 화기작업 안전작업 예시도 작성 | 화재감시자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(2) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 인접주변 | 배관 | 하부(아래) | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 대형배관 운반,적재 규정 미준수 | M(3) | H(4) | 대형 배관 자재 운반,적재시 시상세 안전 작업 계획 수립 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 외부 | 배관 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 보온재 공사 고소작업 과다노출 | H(4) | M(2) | 보온재 고소작업 설치를 최소화 할수 있는 보온재 설치 공법 변경 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기계설비 | 기계설비공사 | 부재 | 배관 | 내부 | 배관 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 배관 용접시 불티에 의한 화재 | H(4) | H(4) | 용접, 용단작업 화재방지 및 방호대책 수립 | 용접기 안전대책 및 감전방지조치