## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 전기설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | Wale 해체 및 유지보수 시 안전대 걸이 미시행으로 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | Wale 설치 시 안전대 부착설비 도면 반영 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재료 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 가시설 품질관리 기준 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 전기설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | Wale 해체 및 유지보수 시 안전대 걸이 미시행으로 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | Wale 설치 시 안전대 부착설비 도면 반영 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치