## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 고소 | 전기작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 접이식 사다리 사용 | L(2) | M(3) | 해당없음 | 규격에 맞는 이동식 비계 또는 고가사다리차를 사용
건축 | 건축물 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 미사용 | M(3) | M(3) | 안전대부착설비 설치 | 2인1조작업 및 전도방지대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 미사용 | M(3) | M(3) | 설치작업시 높이 2m이상 안전대 부착설비 설치, 사다리전도방지대 설치 | 사다리2인1조작업 및 보호구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 고소 | 전기작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리에 전도방지용 아웃트리거 미설치하여 작업 중 떨어짐 | H(4) | M(3) | 사다리 상세도 작성 | 사다리 안전작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전고리 미체결 | H(4) | M(3) | 수직구명줄 설치도면 작성 | 안전대 체결확인 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 고소 | 전기작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식 사다리 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 이동식 사다리 안전작업지침 준수사항을 설계도서에 반영 | 불량 이동식사다리 사용 금지 및 인증받은 견고한 이동식 사다리 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 불량 | M(3) | H(4) | 이동식 사다리 안전작업도를 설계도서에 반영 | 이동식 사다리 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 상부(위) | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 사다리 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 이동식 사다리 안전작업지침 준수사항을 설계도서에 반영 | 불량 이동식사다리 사용 금지 및 인증받은 견고한 이동식 사다리 사용
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치 불량 | M(3) | H(4) | 이동식 사다리 안전작업도를 설계도서에 반영 | 이동식 사다리 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 불량 | M(3) | H(4) | 이동식 사다리 안전작업도를 설계도서에 반영 | 이동식 사다리 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 상부(위) | 전기작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 불량 | M(3) | H(4) | 이동식 사다리 안전작업도를 설계도서에 반영 | 이동식 사다리 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 사다리 | 내부 | 사다리 | 상부(위) | 전기작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 불량 | M(3) | H(4) | 이동식 사다리 안전작업도를 설계도서에 반영 | 이동식 사다리 안전수칙 준수