## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 업무시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 옆 | 전기작업 | 화재 | 감전 | 전기설비 관련 안전기준 미준수 | L(2) | M(3) | 해당없음 | 전기 작업시 작업계획 수립 후 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 송전선 장비인력 접촉 | M(2) | M(3) | - | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사, 가설전기공사 규정준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 바닥 | 매설작업 | 화재 | 감전 | 전선이동시 감전에 관한 내용 미반영 | M(3) | M(3) | 전선이동시 감전에 관한 내용 반영 | 전선이동시 감전에 관한 내용을 시공시 반영할 수 있도록 잔여위험에 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 화재 | 감전 | 전기 취급 시 안전기준 미준수 | L(3) | L(2) | 전기작업 안전수칙 반영 | 전기작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 송전선 관리소홀 | M(2) | M(4) | - | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 외부 | 전주, 전선 | 옆 | 연결작업 | 화재 | 감전 | 주변 송전선 관리소홀로 감전 | M(2) | H(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 앞 | 전기작업 | 기타 | 기타 | 송전선 장비인력 접촉으로 인한 감전 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 수배전반 작업시 안전장비 미착용 | M(3) | M(3) | 자동누전차단기 설치 | 안전관리 및 교육 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수로 감전사고 | H(3) | H(3) | 설치 및 점검시 항상 전원 차단여부 확인 및 절연방호구 설치,절연보호구 착용 | 안전수칙 준수 및 관리자 감독
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 케이블 트레이 설치시 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 케이블 트레이 설치시 추락방지 표준 안전작업 준수토록 설계지침 제시 | 철골공사 표준안전 작업 지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 상부(위) | 전기작업 | 파열,파단 | 감전 | 정기장비 절연조치 미흡 | M(3) | M(3) | 해당 전기설비 작업시 안전기준준수토록해당 작업도면에 안전 작업 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 공동주택 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 이동식 작업등 파손 | L(2) | H(4) | 전등에 보호망을 설치 및 감전방지용 누전차단기 설치 | 이동식 작업등의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 바닥 | 설비작업 | 기타 | 감전 | 케이블 절연 피복 손상 | L(2) | H(4) | 인입 케이블 보호커버 설치 및 작업자 절연용 보호구 착용 | 전기설비 설치상의 안전에 관한 기술 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 화재 | 감전 | 송전선 관리소홀 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사
토목 | 하천 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 이동식 작업등 파손 | L(2) | H(4) | 전등에 보호망을 설치 및 감전방지용 누전차단기 설치 | 이동식 작업등의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 앞 | 전기작업 | 기타 | 기타 | 송전선 장비인력 접촉으로 인한 감전 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정준수
토목 | 하천 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 바닥 | 설비작업 | 기타 | 감전 | 케이블 절연 피복 손상 | L(2) | H(4) | 인입 케이블 보호커버 설치 및 작업자 절연용 보호구 착용 | 전기설비 설치상의 안전에 관한 기술 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 앞 | 전기작업 | 기타 | 기타 | 송전선 장비인력 접촉으로 인한 감전 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 앞 | 전기작업 | 기타 | 기타 | 송전선 장비인력 접촉으로 인한 감전 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 이동식 작업등 파손 | L(2) | H(4) | 전등에 보호망을 설치 및 감전방지용 누전차단기 설치 | 이동식 작업등의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 바닥 | 설비작업 | 기타 | 감전 | 케이블 절연 피복 손상 | L(2) | H(4) | 인입 케이블 보호커버 설치 및 작업자 절연용 보호구 착용 | 전기설비 설치상의 안전에 관한 기술 지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 앞 | 전기작업 | 기타 | 기타 | 송전선 장비인력 접촉으로 인한 감전 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정준수
토목 | 댐 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 외부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 송전선 장비인력 접촉 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 외부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 송전선 장비인력 접촉 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 케이블 설치시 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 케이블 트레이 설치시 추락방지 표준 안전작업 준수토록 설계지침 제시 | 케이블 설치 공사 표준안전 작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 화재 | 질식 | 점화원으로 작용 | M(3) | M(3) | 배선차단기 사용 및 절연조치 | 문어발식 코드사용금지
건축 | 건축물 | 공동주택 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설 분전반 시공기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설 분전반 설치 계획 반영 | 분전반 설치 시 접지 상태 확인
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 설비작업 | 기타 | 감전 | 케이블 절연 피복 손상 | M(2) | H(4) | 인입케이블 보호커버 설치 및 작업자 절연용 보호구 착용 | 전기설비 설치상의 안전에 관한 기술지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 기타 | 터널 막장내 조도불량에 의한 시야 미확보 | M(2) | M(3) | 터널 막장 내 기준 조도확보(60LUX 이상) | 조명등의 적정높이 설치로 작업자 눈부심 방지 및 적정조도 초과하는 조명등 설치 자제
건축 | 건축물 | 공장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설 분전반 시공기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설 분전반 설치 계획 반영 | 분전반 설치 시 접지 상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설 분전반 시공기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설 분전반 설치 계획 반영 | 분전반 설치 시 접지 상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 터널막장 내 결로발생에 대한 대책 미흡 | M(2) | M(2) | 전선 거치대 설치 | 굴착, 라이닝 작업조 안전동선 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설 분전반 시공기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설 분전반 설치 계획 반영 | 분전반 설치 시 접지 상태 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 접지방법 불량 | H(4) | M(3) | 접지 상세도 작성 | 절연용 보호구 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설전기 사용시 미규격 분전반 및 가설전기시설 설치로 감전위험 | M(2) | H(4) | 계측기 위치 및 계측관리 기준 도면 작성 | 계측기 방호조치 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 케이블 설치시 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 케이블 트레이 설치시 추락방지 표준 안전작업 준수토록 설계지침 제시 | 케이블 설치 공사 표준안전 작업 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설 분전반 시공기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설 분전반 설치 계획 반영 | 분전반 설치 시 접지 상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설 분전반 시공기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설 분전반 설치 계획 반영 | 분전반 설치 시 접지 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 외부 | 전주, 전선 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전설비 미설치 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 분전반 외함 사건 장치 실시 분전반 접지실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 외부 | 전주, 전선 | 옆 | 전기작업 | 화재 | 감전 | 송전선 장비인력 접촉 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 케이블 설치시 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 케이블 트레이 설치시 추락방지 표준 안전작업 준수토록 설계지침 제시 | 케이블 설치 공사 표준안전 작업 지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 외부 | 전주, 전선 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전설비 미설치 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 분전반 외함 시건 장치 실시, 분전반 접지 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설 분전반 시공기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설 분전반 설치 계획 반영 | 분전반 설치 시 접지 상태 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 케이블 설치시 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 케이블 트레이 설치시 추락방지 표준 안전작업 준수토록 설계지침 제시 | 케이블 설치 공사 표준안전 작업 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 옆 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 가설 전기 사용 시 감전 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 분전반 외함 시건 장치 실시, 분전반 접지 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 케이블 설치시 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 케이블 트레이 설치시 추락방지 표준 안전작업 준수토록 설계지침 제시 | 케이블 설치 공사 표준안전 작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설 분전반 시공기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설 분전반 설치 계획 반영 | 분전반 설치 시 접지 상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 내부 | 전주, 전선 | 옆 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 가설 전기 사용 시 감전 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 분전반 외함 시건 장치 실시, 분전반 접지 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 전주, 전선 | 인접주변 | 전주, 전선 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 감전 | 송전선 장비,인력 접촉 | L(2) | M(3) | 송전선 노출부 전력 차단 후 공사 | 가설전기공사 규정 준수