## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 항만 | 계류시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 외부 | 공구류 | 바닥 | 전기작업 | 탈락 | 감전 | 습기가 많은 곳에서 전기공사시 전선 피복 손상 및 통전중 컨넥터 부리시 감전사고 | L(3) | L(2) | 전기 작업시 미숙자의 전문작업 방지 및 분기회로에는 감전 보호용 지락과 과부하 겸용의 누전차단기 설치 | 습기가 많은 날씨조건에서는 가급적 전기공사를 하징 낳는 계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 기타 | 안전장비 미착용으로 인한 감전 | M(3) | M(3) | 2인1조 작업의 표준화로 작업자 동선 파악 및 작업 시인성 확보하도록 계획 | 특별안전교육 실시 및 절연모, 절연장갑 등 안전장비를 착용하고 현장 안전관리자의 지시에 따르도록 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 기타 | 안전장비 미착용으로 인한 감전 | M(3) | M(3) | 2인1조 작업의 표준화로 작업자 동선 파악 및 작업 시인성 확보하도록 계획 | 특별안전교육 실시 및 절연모, 절연장갑 등 안전장비를 착용하고 현장 안전관리자의 지시에 따르도록 계획
건축 | 건축물 | 운동시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 감전 | 누전차단기고장 또는 누락 공구사용, 습한장소 전기공구 사용 | M(3) | M(3) | 자동전격방지장치 설치 및 절연보호구 선정 사용에 관한 사항 설계 반영 | 습한장소, 젖은장소 전기선 이격사용 전기공사교육, 누전차단기설치 전기선 사용여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 기타 | 안전장비 미착용으로 인한 감전 | M(3) | M(3) | 2인1조 작업의 표준화로 작업자 동선 파악 및 작업 시인성 확보하도록 계획 | 특별안전교육 실시 및 절연모, 절연장갑 등 안전장비를 착용하고 현장 안전관리자의 지시에 따르도록 계획
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방대책을 수립하지 않아 화재사고 발생 | M(3) | H(4) | 화재예방대책 수립 | 누전차단기 설치 및 확인
건축 | 건축물 | 의료시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 용접작업 | 파열,파단 | 감전 | 용접,용단작업 감전예방 대책 미흡 | M(3) | M(3) | 전기설비공사 감전,화재 등 공구류 안전대책 계획서 반영 | 자동전격 방지장치 설치 및 절연방호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수여부 일상점검 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 바닥 | 설치작업 | 화재 | 화상 | 누전차단기 미설치 | M(2) | H(4) | 가설전기 인입계획, 운영계획을 설계도면에 반영 | 가설전기를 사용하는 전기기계기구는 3구콘센트 사용
건축 | 건축물 | 단독주택 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재 예방 미흡 | L(2) | H(5) | 화재 예방 대책 수립 | 용접작업 시 화재감시인 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 내부 | 공구류 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접, 용단작업 시 화재예방 미흡에 의한 화재사고 | M(3) | H(4) | 화재예방상세도 작성 | 누전차단기 설치 및 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 | 공구류 | 인접주변 | 공구류 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 감전 | 전기 안전계획 미수립 | L(2) | H(4) | 가설전기 접지, 공도구 점검 및 작업자 보호구 착용 등 안전 작업 계획 수립 | 감전대비 시공 안전계획 수립