## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 상수도 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 감전 | 피뢰설비 미설치 | M(1) | M(5) | 피뢰설비를설치하여 감전사고 방지 | 전기관련안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합불량 | M(2) | M(3) | 전기설비공사 안전시공절차 준수 | 작업순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 설비작업 | 없음 | 기타 | 시운전을 위한 정비작업자 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 시운전을 위한 정비작업자 안전수칙을 설계도서에 반영 | 근로자의 위치식별이 용이하도록 안전모와 작업복에는 적정한 휘도가 있는 반사물을 부착
건축 | 건축물 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 외함접지 불량 | L(1) | H(4) | - | 사용 전 기계의 외함접지 설치 상태 확인 및 충전부위 절연조치 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃방지커버 미설치 | M(2) | H(4) | 불꽃방지커버 설치 | 용접작업장 소화기 비치 및 감시인배치
건축 | 건축물 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 작업의 혼재 | M(3) | M(2) | - | 시공중 혼재된 작업공종의 대형 산업재해 발생을 방지하도록 안전보건조정자 선임
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 전기작업 | 기타 | 없음 | 접지작업 관련규정 및 적용방법 오류 | L(2) | L(2) | 접지계산 시 안전율 고려하여 진행 | 접지작업 관련 규정 준수 및 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 전기작업 | 없음 | 감전 | 접지작업 불량 및 안전수칙 미준수 | L(1) | L(1) | 작업 지침서 작성시 접지작업 관련 기준 기입 | 접지작업 관련 규정 준수 및 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 없음 | 피뢰 보호시스템 불량 및 점검 미흡 | L(2) | L(1) | 공급관리소 접지 기준 파악 및 작성 | 작업자 안전수칙 준수 및 교육 실시
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 설비 오작동 및 접지작업 불량 | L(2) | L(2) | 설비별 접지 기준 파악 및 준수 | 접지작업 관련 규정 준수 및 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 위험구간 안전수칙 미준수 및 점검 미흡 | L(1) | L(2) | 접지 저항 기준 초과 대비책 강구 | 작업자 안전수칙 준수 및 교육 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 전주, 전선 | 상부(위) | 전기작업 | 화재 | 감전 | 전기배선 불안정 접속 | M(2) | M(2) | 공사중 전력선 관리 유의사항 제시 | 주기적 점검 및 누전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 전기공사시 안전장비 미설치 | M(3) | M(3) | 누전차단기 설치 및 안전장비 설치 및 착용 문구 작성 | 안전관리 및 교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 감전 | 출입 미통제 | M(3) | H(4) | 변압기 설치구간 안전펜스 도면에 반영 | 관리책임자 명기 부착 및 차량 진출입시 부딪힘 방지조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | L(1) | H(4) | 인화성 물질에 대한 화재예방대책 수립 | 자동전격방지 장치 설치 및 절연 보호구의 선정 및 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설비작업 | 기타 | 감전 | 전기 수배전반 설비 작업 시 안전장비 미착용으로 인한 감전사고 | M(2) | H(4) | 분전반 용접기에 경고표지판 설치 | 절연작업도구 및 특별 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설비작업 | 기타 | 감전 | 전기 수배전반 설비 작업 시 안전장비 미착용으로 인한 감전사고 | M(2) | H(4) | 분전반 용접기에 경고표지판 설치 | 절연작업도구 및 특별 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 상부 하중 검토 미비 | M(3) | M(3) | 태양광패널 하중 검토 미비로 인한 무너짐등의 위험 | 시공 계획에 의거 시공 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 상부 하중 검토 미비 | M(3) | M(3) | 태양광패널 하중 검토 미비로 인한 무너짐등의 위험 | 시공 계획에 의거 시공 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 감전 | 피뢰설비 미설치 | M(1) | M(5) | 피뢰설비를설치하여 감전사고 방지 | 전기관련안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 감전 | 피뢰설비 미설치 | M(1) | M(5) | 피뢰설비를설치하여 감전사고 방지 | 전기관련안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 안전시공절차 미준수 | M(2) | M(4) | 전기,통신,소방 설비 안전시공절차 준수 | 작업자 개인 보호구 착용 및 안전대 체결 후 작업 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 시 작업발판 미설치 | M(2) | M(3) | - | 고소작업에 따른 적절한 작업장비, 작업발판 선정하여 근로자 떨어짐 방지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | - | 가설전기공사 규정 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 전기 안전계획 미수립 | L(2) | H(4) | 가설전기 접지, 공도구 점검 및 작업자 보호구 착용 등 안전 작업 계획 수립 | 감전대비 시공 안전계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 질병 | 안전성 확보 미흡 | H(4) | L(2) | 근로자 작업 위험 구간 인식 가능하도록 위험표지판 설치 반영 | 위험표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 안전성 확인 미흡 | H(3) | H(3) | 태양광 패널 구조물 기초상세 작성 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저