## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미 설치 | M(2) | M(2) | 굴착 단부로 추락 방지를 위한 안전난간 설치예시도 반영 | 기준에 따른 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도누락 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 굴착토 이격 적재 / 굴착토 반출 / 흙막이 시공순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 주의사항 설계도면 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 관리 철저 / 재사용 강재 반입 시 품질검사 철저 수행
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착저면에 안전하게 승강할 수 있도록 승강설비 예시 반영 | 승강설비 견고 설치 / 추락방지를 위한 안전난간 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 가시설 설치 및 해체 공사중 침수 등 토사 붕괴 | M(2) | H(4) | 기상통계를 분석, 갈수기를 산정하여 가물막이 공법 적용 | 갈수기를 이용하여 가물막이 공사 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 모서리 쐐기 미반영 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 구조검토결과 및 상세도면을 준수하여 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(10미터 이상) | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공순서 불량 | M(3) | M(2) | 비계 및 가시설 설치 순서도를 설계 반영 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 | 안전시설의 사용재료 규격 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리설치기준 미준수 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 내 안전사다리 설치 | 안전시설의 사용재료 규격 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(3) | M(2) | 시공단계 배수계획 수립 및 우수유입을 감안한 양수기 산정 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 설치 순서도를 설계 반영 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(2) | 굴착단계 별 가설흙막이 구조 안전성 검토 실시 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착사면 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간 설치상세도 작성 | 근로자가 추락할 위험이 있는 경우에는 안전난간 등의 안전시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 상차 및 하역작업 | 기타 | 기타 | Sheet pile 상단과 가설도로 토공 Level 중첩 | M(2) | M(3) | 해당 단면 Sheet-Pile을 건설기계 주행성 확보를 위해 진입로 Level까지 항타 | 장비의 진입로와 작업장에서의 주행로를 확보하고, 다짐도, 노폭, 경사도 등의 상태를 점검
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 계측 관리자 지정
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 여장길이 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 배면부 높이를 지반 높이보다 0.2m 이상 높게 시공되도록 설계도서 반영 | 굴착토사 흙막이 가시설 배면 적재 금지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 항복강도 부족 | M(2) | H(4) | 항복강도 등 상향되어 개정된 KS규격에 따른 강재사용하도록 도면에 명기 | 재사용 강재 반입시 인증서등 서류 확인 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 | M(2) | M(3) | 작업장 진입부를 지반계획고보다 높게 설치 및 배수계획 수립 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | Sheet-pile 지수재 시공불량 | M(2) | M(3) | Sheet-pile 지수재의 시공순서 및 유의사항을 관련 도면에 제시 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압의 과다에 의한 변위 발생 | M(3) | H(4) | 버팀대 변위 및 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측 시행 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 인접 구조물 영향 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착에 따른 인접 구조물 안정성 검토 및 계측계획 수립 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 계측 관리자 지정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 여장길이 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 배면부 높이를 지반 높이보다 0.2m 이상 높게 시공되도록 설계도서 반영 | 굴착토사 흙막이 가시설 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 항복강도 부족 | M(2) | H(4) | 항복강도 등 상향되어 개정된 KS규격에 따른 강재사용하도록 도면에 명기 | 재사용 강재 반입시 인증서등 서류 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 시공순서도 작성 후 설계도면 반영 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 시공 및 시공 후 계측 철저
토목 | 도로 | 도로 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용으로 인한 소요강도 부족 | M(2) | H(4) | 없음 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압의 과다에 의한 변위 발생 | M(3) | H(4) | 버팀대 변위 및 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측 시행 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 우수 배출을 위한 양수 계획 수립 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립 여부 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 작업구 주변 추락방지 안전난간, 장비신호수 배치로 추락사고 예방
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 후 승강설비 반영을 위한 상세도 반영 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 등의 규정에 맞는 승강설비 자재 사용
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 찔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토 반영하여 구조계산 실시 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조 립상태 불량 | L(2) | H(4) | 우각부 엄지말 뚝 형강 추가 설치 등의 보 강 | 흙 막 이 공 사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준 수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | L(2) | M(3) | 흙막이 벽체에 작용하는 토압 이 균형을 이 루도록 굴착순 서에 맞게 시 공할 수 있도 록 Note 표기 | 흙 막 이 공 사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준 수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 허용변 위초과 | L(2) | H(4) | 설계응력 확보 를 위해 가설 기자재 재사용 시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전 대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시 설미비 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 안전난간 설치 할 수 있도록 설계에 반영 | 흙막이 가시 설 상단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | L(2) | 가시설 구조검 토를 설계도에 반영하여 안전 성 확보 | 설치·해체 순 서도 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치,해 체단계 안전성 검토 미흡 | L(2) | M(3) | 흙막이 지보재 설치, 해체 단 계를 고려한 안정성 검토 실시 | 근로자 사전 교육 및 현장 관 리방안 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | H(4) | M(2) | 계측기 설치 계획평면도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 차수불량 | H(4) | M(2) | 가시설 구조검토를 통해 안정성 개선 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안정성 검토 실시
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | M(2) | H(4) | 계측기 설치위치 도면 명기 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하부 우수유입으로 인한 내력저하 및 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하부 우수유입으로 인한 내력저하 및 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | M(3) | 토류판 걸침길이 40㎜이상 되도록 설계도서에 반영 | 토류판 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질불량 구자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용가설 기자재 국가건설기준코드 주기 작성 반영 | 가시설 재사용 강재 사용에 대한 주의사항 및 사용기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 수팽창 지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 강널말뚝(SHEET-PILE) 시공 시 수팽창 지수재 설치 상세도 추가 | 강널말뚝(SHEET-PILE) 시공 시 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(3) | L(2) | - | 강널말뚝 인양작업 시 줄걸이 안전수칙 및 와이어로프 사용기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토를 설계도서 반영하여 안전성 확보 | 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설공사 시공절차 준수 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | - | 가설공사 시공절차 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동시 떨어짐 | M(2) | H(3) | 이동안전성 확보 가설계단 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변형 및 무너짐 | M(2) | H(4) | 가시설에 계측기 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하부 우수유입으로 인한 내력저하 및 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가물막이 시공기간 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 가물막이 구간의 상세 시공 기간을 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서미준수 | M(2) | H(4) | - | 가설공사 시공절차 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서미준수 | M(2) | H(4) | 가설공사 시공절차 준수 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하부 우수유입으로 인한 내력저하 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하부 우수유입으로 인한 내력저하 및 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준숫 | M(2) | H(4) | - | 가설공사 시공절차 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하부 우수유입으로 인한 내력저하 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토를 설계도서 반영하여 안전성 확보 | 가시설 굴착공사 시 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | 가시설 해체 순서 및 이에 따른 각 단계별 안전수칙 제시 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 조립식 간이 흙막이 공사 시 설치기준 준수 및 형식별 설치위치 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 설치 상세도 누락 | M(3) | M(3) | SHEET-PILE 시공 시 가이드 빔 설치 상세도 추가 설계 | 강널말뚝(SHEET-PILE) 시공 시 시공순서 계획수립 및 안전조치 사항 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측계획 제시 | 단계별 굴착 및 과굴착 금지
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하부 우수유입으로 인한 내력저하 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설공사 시공절차 준수 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업중 떨어짐 | L(1) | H(4) | 가시설 안전대 구명줄 걸이 사용규정 준수 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업중 떨어짐 | L(1) | H(4) | 가시설에 승강용 이동로 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 간이 흙막이 구간 지장물로 작업 곤란 | M(2) | H(4) | 지장물 구간 가시설 설치 계획 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착 순서 및 설치 순서도 작성 준수 | 흙막이 작업단계별 위험요인 및 안전대책 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대가시설 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 단부 안전난간, 가시설 수평구명줄 설치 설계 반영 | 안전대 착용방법 및 악천후시 작업금지 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치 상세도 미작성 | H(3) | H(4) | 이음부 및 코너시트파일, 쐐기시트파일 상세도 작성 | 시트파일 안전시공방법, 작업단계별 위험요인 및 안전대책 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리수준 미작성 | L(2) | H(4) | 계측관리(계측내용 및 빈도 등)사항을 도면에 표기 | 관리기준치 초과시 대응방안 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하부 우수유입으로 인한 내력저하 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서미준수 | M(2) | H(4) | 가설공사 시공절차 준수 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 작업중 부딪힘 및 지장물 파손 | M(2) | M(3) | - | 안전작업계획 수립 및 안전보건조치 사항 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 간이 흙막이 구간 지장물로 작업 곤란 | M(2) | H(4) | 지장물 구간 일반 흙막이 공법 적용 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴 착깊이를 도면에 표기 | 과굴착으로 인한 붕괴방지를 위하여 굴착순서 및 굴착 깊이 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 승 강계단 등 이동 안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부안 전난간 및 승강 계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강 계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려 한 흙막이 구조 안전성검토 | 재사용 가설재 사 용시 반영하여 구 조검토 재실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설 치 | M(3) | H(4) | 계측계획 평면도 작성 | 굴착공사시 계측관 리 기술지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배 수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 팽창지수제 누락 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 설계 반영 | 외부 유입수 처리 로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러 짐 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가물막이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 가물막이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저부 근입깊이 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 근입깊이 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량으로 인한 사고 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이 주요 부재 시공감독 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치로 인한 떨어짐 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 철저, 관리자 감독
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치로 인한 근로자 떨어짐 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 이동시 통로 미흡으로 인한 떨어짐 사고 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 노트 표기 | 흙막이 단부는 근로자 떨어짐 방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 작업장 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치로 인한 떨어짐 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 철저, 관리자 감독