## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계무넘짐 | M(2) | M(3) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 설계도서에 지침 제시 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 철근조립 등 설치작업 중 떨어짐 등 낙상사고 발생 | M(2) | H(4) | 안전대, 부착설비 반영, 추락금지 그물 반영 | 안전대, 부착설비 설치, 추락방지 그물 설치 등
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용시 안전성 검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저 시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용시 조립도 작성하여 설계도서에 첨부 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(2) | M(3) | - | 구조안전성 및 설치상세도 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조계산서 및 도면 누락 | M(2) | H(4) | 설비 해체 및 설치를 위한 가설구조물 조립도 및 구조계산서를 반영 | 각 설비별 해체 및 설치를 위한 가설구조물 설치 도면을 작성하고 작업계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 전도 | M(2) | M(3) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 설계도서에 지침 제시 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 비계 구조계산 및 조립도를 설계도서에 반영 | 비계 제원 및 설치도면을 확인하여 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 자재 과적재 및 가새재 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 비계의 교차가새 등 부재 안전성 계산과 손상여부 사전 확인 및 적재하중 준수 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 하부지반 불량 | M(2) | H(4) | 하부기초의 지지력 확보 방안 제시 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 건설 기술 진흥법 안전 관리비 누락 | L(2) | L(2) | 건 설 기 술 진 흥 법 시행규칙에 의거하여 안전 관리에 필요한 비용 간접공사 비에 계상 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 비적용 | L(2) | M(3) | 비계 사용 시 시스템 비계로 변경 | 각종 건설 장비 주변 안전조치 여부 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 제63조 시행 규칙 제60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설공사 안전관리비 확인 및 안전관리계획서 반영
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조안전성 미흡으로 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용시 구조검토 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계무넘짐 | M(2) | M(3) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 설계도서에 지침 제시 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치 간격도면에 따른 고정상태 확인