## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전난간 및 개구부덮개 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 스마트 안전관리 시설 미설치 | M(4) | M(3) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 인접주변 | 안전시설물 | 옆 | 이동 | 기타 | 교통사고 | 안전휀스 부적정 | M(3) | M(3) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 차량 안전표지판 설치 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 개구부 덮개 미설치 | M(2) | H(4) | 개구부 안전시설물 상세도 작성 | 개구부 등 추락위험장소에 대한 안전조치 적정성 확인 및 지도
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 고소 | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | L(1) | H(4) | - | 고소작업 시 추락방호망 설치 및 낙하물 위험이 있는경우 근로자 출입금지구역을 설정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 개구부 덮개 미설치 | M(2) | H(4) | 개구부 안전시설물 상세도 작성 | 개구부 등 추락위험장소에 대한 안전조치 적정성 확인 및 지도
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 고소 | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | L(1) | H(4) | - | 고소작업 시 추락방호망 설치 및 낙하물 위험이 있는경우 근로자 출입금지구역을 설정
토목 | 도로 | 도로 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 고소 | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | L(1) | H(4) | - | 고소작업 시 추락방호망 설치 및 낙하물 위험이 있는경우 근로자 출입금지구역을 설정
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 외부 | 안전시설물 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 강풍에 의한 전도 | M(2) | M(3) | 풍하중을 고려한 안전성계산 및 이에 따른 조립도 제시 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상부 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상단부 안전난간 설치등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 외부 | 안전시설물 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | H(4) | 가시설 상부 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상단부 안전난간 설치등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 고소 | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | L(1) | H(4) | - | 고소작업 시 추락방호망 설치 및 낙하물 위험이 있는경우 근로자 출입금지구역을 설정
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 내부 | 안전시설물 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 외부 | 안전시설물 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 수팽창 지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 강널말뚝(SHEET-PILE) 시공 시 수팽창 지수재 설치 상세도 추가 | 강널말뚝(SHEET-PILE) 시공 시 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 가시설 | 안전시설물 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | H(4) | 가시설 상부 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상단부 안전난간 설치등 안전시설 설치 및 유지