## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템동바리 구조검토 미실시 및 설계도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템동바리 구조검토 실시(구조계산서 작성) 및 설계도면(상세도 등) 작성 | 설계도서 및 시방서를 준수한 시스템동바리 설치 및 해체작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토(구조계산서 작성) 및 설계도면(설치상세도 등) 작성, 안전관리시방서 작성 | 설계도서 및 시방서를 준수한 시스템비계 설치 및 해체작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자립도 부족 | L(1) | H(4) | 150kN/㎡ 이상 지내력 구조물 설계 및 설치, 해체 절차 반영 | 장비 중량물작업계획서 검토시 반영(양중작업 Rigging Plan 수립)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템동바리 조립 불량에 따른 붕괴 위험 | M(3) | H(4) | 시스템동바리 부재 제원 명시 및 조립상세도 작성 | 설계도서 및 시방서를 준수한 시스템동바리 설치 및 해체작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 화재 | 질식 | 기준관리 미흡 | L(1) | H(4) | 가설사무실 설치 기준 반영 | 화재예방대책 수립 및 허가기준 적용(컨테이너 및 난방기구)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 마감작업 | 화재 | 화상 | 임시소방시설 미설치 | M(2) | H(3) | - | 임시소방시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 전도 | 부딪힘 | 가설도로 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 진입로 단부 EGI휀스 등의 안전시설 설치 설계에 반영 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방호시설 미설치 | M(2) | H(4) | 개구부에서 개구부 덮개, 안전난간 또는 안전대 부착설비 및 추락방망을 설치 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치 미설치 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 계단실 및 단 부 안전난간 설치 상세도 설계도서에 반 영 | 안전수칙 준 수 및 안전 교육 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내 산소부족 | L(2) | L(2) | - | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 안전수칙 미준수 | L(2) | M(3) | - | 밀폐공간 작업 시 근로자 유해가스 중독 및 산소 결핍 예방조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 안전수칙 미준수 | L(2) | M(3) | - | 밀폐공간 작업 시 근로자 유해가스 중독 및 산소 결핍 예방조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 질병 | 오탁 방지망 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 해상 오탁방지망 설치상세도 도면반영 | 방지망 설치 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 교통사고 | 야간작업시 조명 등 시설 미설치로 인한 교통사고 위험 | L(2) | M(3) | 야간 조명 및 시설 도면 반영 | 조명 및 시설설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 가설공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 교통사고 | 야간작업시 조명 등 시설 미설치로 인한 교통사고 위험 | L(2) | M(3) | 야간 조명 및 시설 도면 반영 | 조명 및 시설설치