## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 계획 미수립 | M(3) | H(4) | 세부 시공계획을 수립할 수 있게끔 철거예시도를 도면에 반영 | 주기적 살수 및 방진망 설치관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획 수립 | 건물 해체 작업 전 시공계획서 작성