## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(3) | M(3) | 굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 설계 굴착 기울기 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 설계에 반영된 터파기 비탈면 기울기를 준수하도록 굴착기울기 표기 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(2) | H(4) | 토질별 굴착사면 구배 제시하고 우천시 굴착사면 보호 및 배수계획 수립 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면 단부 안전난간대 도면반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지면에서 굴착저면으로 이동시 승강설비 누락 | M(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 도면반영 | 안전시설물 설치관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사불량 | M(2) | H(4) | 굴차사면 안전성 검토 | 굴착면 상재하중 제거관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입에 의한 사면불안정 | M(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 및 하단 집수정 설치,유출수량 산정에 의거 양수펌프 소요대수 산정 | 굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지시설 미설치 | L(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 및 추락 위험표지 등을 제시 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급한 법면 기울기 반영 | H(4) | M(2) | 적용 법면기울기의 안정성 검토 실시 | 시공전 구조안정성 검토 실시
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지하수, 토사 유입 | H(4) | M(2) | Entrance 주변부 보강 | 공사현장 지하수위 항시 관찰
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 자연 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 관로터파기 구배 제시 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(2) | H(4) | 토질별 굴착사면 구배 및 안정성 검토 제시 | 차수관리 및 우수 유입방지계획 수립
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 불량 | H(4) | M(2) | 가시설 설치가 용이한 흙막이 공법 적용 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면단부 안전난간대 도면반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사불량 | M(2) | H(4) | 굴착사면 안전성 검토 | 굴착면 상재하중 제거 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 예시도면반영 | 안전시설물 설치관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입에 의한 사면불안정 | M(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 및 하단 집수정 설치, 유출수량 산정에 의거 양수펌프 소요대수 산정 | 굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 보호계획미흡 | M(3) | M(3) | 지장물보호 계획 상세도작성 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐 방지미흡 | M(2) | H(4) | 우기 및 해빙기 점검 및 대비 | Check-List를 통한 지반 파악 및 조치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 누락 | M(2) | M(3) | 비탈면 기울기 및 치수를 설계도서에 반영 | 시험터파기를 실시하여 토질의 상태를 확인 후 설계적용된 기울기를 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사불량 | M(2) | H(4) | 굴착사면 안전성 검토 | 지층별 비탈면기울기 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면 단부 안전난간대 도면반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입에 의한 굴착면 불안정 | M(2) | H(4) | 공사중 지하수 유입유량 산정 펌프 계획 수립 | 굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | - | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 중장비 하중에 따른 가시설 및 비탈면 안정성 확보용 이격거리 산정 | 중장비 이격거리 준수 및 굴착토사 굴착깊이 이상 이격하여 적재
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 예시도면 반영 | 안전시설물 설치관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | - | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사불량 | M(2) | H(4) | 굴착사면 안정성 검토 실시 | 굴착면 상재하중 제거 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설치 및 굴착부 배면 토사 적재금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 기존 지장물 파손 | M(2) | H(4) | 지장물현황 조사 및 GPR 조사 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 지장물 파손 | M(2) | H(4) | 되메우기시 모래 및 콘크리트 채움 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수에 의한 굴착면 무너짐 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 굴착사면 안전성검토 실시 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 교통사고 | 교통방해로 민원 및 작업 곤란 | M(2) | H(3) | - | 교통처리계획으로 통행여건 확보
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | 진입도로 구간 배수시설 반영 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지중매설물 변형 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 상부지장물 매달기 공사계획 수립 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수에 의한 굴착면 무너짐 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | 진입도로 구간 배수시설 반영 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수에 의한 굴착면 무너짐 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | - | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | H(4) | 스마트안전장비 부착 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 교통사고 | 추진공사중 공극발생에 의한 싱크홀 발생 | L(1) | H(4) | 외부 그라우팅, 계측관리 시행기준마련 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | - | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설치 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 경사불량 | M(2) | H(4) | 굴착사면 안정성 검토 | 굴착면 상재하중 제거 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입에 의한 사면불안정 | M(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 및 하단 집수정 설치,유출수량 산정에 의거 양수펌프 소요대수 산정 | 굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 예시도면 반영 | 안전시설물 설치관리
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사면단부 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면단부 안전난간대 도면반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지중매설물 변형 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 상부지장물 매달기 공사계획 수립 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | H(4) | 스마트안전장비 부착 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | 진입도로 구간 배수시설 반영 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지중매설물 변형 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 상부지장물 매달기 공사계획 수립 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | H(4) | 스마트안전장비 부착 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지중매설물 변형 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 상부지장물 매달기 공사계획 수립 | -
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | H(4) | 스마트안전장비 부착 | -
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지중매설물 변형 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 상부지장물 매달기 공사계획 수립 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | H(4) | 스마트안전장비 부착 | -
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | - | 진입도로 구간 배수시설 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지중매설물 변형 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 상부지장물 매달기 공사계획 수립 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | H(4) | 스마트안전장비 부착 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지중매설물 변형 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 상부지장물 매달기 공사계획 수립 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 기존 지장물 파손 | M(2) | H(4) | 지장물현황 조사 및 GPR 조사 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 지장물 파손 | M(2) | H(4) | 되메우기시 모래 및 콘크리트 채움 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | H(4) | - | 스마트안전장비 부착
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 오탁수처리시설 미반영으로 환경오염발생 | M(2) | M(2) | 오탁수 처리시설 내역 및 시방서 반영 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수에 의한 굴착면 무너짐 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | 진입도로 구간 배수시설 반영 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 장비이동중 깔림 위험 | M(2) | H(4) | 스마트안전장비 부착 | -
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지중매설물 변형 및 무너짐 | M(2) | M(3) | 상부지장물 매달기 공사계획 수립 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기 및 해빙기 대비 미준수 | M(2) | H(4) | - | 우기 및 해빙기 점검 및 대비
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | -
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 터널 막장면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 시 관리자를 배치하여 질식위험시 안전 확보
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 배수처리 불량 | H(3) | M(3) | 진입도로 구간의 측구 및 측구맨홀 등의 배수시설을 도면에 반영 | -
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 양수펌프 용량,소요대수 계산 | 배수로 및 적합한 양수펌프 설치등 배수대책 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | M(2) | H(3) | 지장물 저촉구간 하부에 보호공(토류판 또는 강판)도면 반영 | 지장물구간 토류판등 보강조치 철저(지장물 주변 좌우측에도 토사유실 방지조치)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 굴착사면 경사 불량 | M(2) | H(4) | 사면 안전성 검토 실시 | 굴착면 상재하중 제거 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 도로 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부에 굴착토 과재하 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 제시 | 사면기울기 준수 및 붕괴위험지역에 안전휀스, 출입금지 표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | 추락위험표지 등의 경고표지 설치 및 사전안전교육 실시
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수