## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 설비작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 설비작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | M(2) | H(4) | 저탄장 내 적정 환기 검토를 시행하여 환기방안을 제시 | -
토목 | 도로 | 도로 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 설비작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시소방시설 미설치 | M(2) | M(3) | 임시소방시설 설치기준 및 내용을 설계도서에 반영 | 배치계획 수립 및 적정 자재 선정
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | M(2) | H(4) | 저탄장 내 적정 환기 검토를 시행하여 환기방안을 제시 | -
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 용단 작업시 화재 방지 미흡 | H(4) | M(2) | 연삭기,용접기 사용중 불꽃 비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도반영 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 추진구역내 용접작업시 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구역내 배관 용접시 각작업별 안전지침 준수토록 작업 지침상세도 반영 | 작업계획 수립시 설계도면 확인 관리 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 용단 작업시 화재 방지 미흡 | H(4) | M(2) | 연삭기,용접기 사용중 불꽃 비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도반영 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 용단 작업시 화재 방지 미흡 | H(4) | M(2) | 연삭기,용접기 사용중 불꽃 비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도반영 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 부족 | M(2) | H(4) | 저탄장 내 적정 환기 검토를 시행하여 환기방안을 제시 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재감시자 지정 미비 | H(4) | M(3) | 산.안.법 개정 규정에 준해 화재감시자를 지정 배치토록 해당 도면에 지정 기준 명확히 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 용단 작업시 화재 방지 미흡 | H(4) | M(2) | 연삭기,용접기 사용중 불꽃 비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도반영 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 운동시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 도로 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 도로 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 매설작업 | 화재 | 질식 | 집수정 내부 ,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 집수정 내부 인화성물질 취급작업 화깆 작업금지 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 매설작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | L(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 교량 | 기타 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 폭발 | 질식 | 화재_환기 미실시 | M(2) | H(4) | 밀폐된 공간 환 기량 산출 및 환 기시설 설치도 작성 | 작업전 산소농도 측정 및 송풍기를 이용한 환기실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 하천 | 보 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 환기불량 | M(3) | H(4) | 방수작업 시 안전관리 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 임시 소방시설 설치 미비 | H(4) | M(3) | 해당 법률 기준에 부합한 임시소방시설 배치도 작성 및 시설 배치 | 시공계획서 수립시 해당 자재사양 및 공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재감시자 지정 미비 | H(4) | M(3) | 산.안.법 개정 규정에 준해 화재감시자를 지정 배치토록 해당 도면에 지정 기준 명확히 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 용단 작업시 화재 방지 미흡 | H(4) | M(2) | 연삭기,용접기 사용중 불꽃 비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도반영 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 용단 작업시 화재 방지 미흡 | H(4) | M(2) | 연삭기,용접기 사용중 불꽃 비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도반영 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 화재감시자 지정 미비 | H(4) | M(3) | 산.안.법 개정 규정에 준해 화재감시자를 지정 배치토록 해당 도면에 지정 기준 명확히 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치 수립
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 산업설비 | 산업설비공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발,인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | M(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공