## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 사전계획, 안전관리, 안전교육 미흡 | H(3) | H(3) | 기계화장비 공사전에 장비 활용공간과 신호수 배치 등의 안전조치를 사전에 계획하도록 설계도에 명기 | 장비운용관련 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 건설기계 안전관리 미흡 | H(2) | H(4) | 건설 기계장비 안전관리 매뉴얼 작성 | 장비 체크리스트 운영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 교통안전시설물 미설치 | L(2) | M(3) | 교통안전시설물 설치계획 수립 | 건설장비 진출입로 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 교통사고 | 교통처리 계획 미반영 | L(2) | H(4) | 공사 차량 진.출입 구간 교통처리 계획 수립 | 현장 진.출입 구간의 교통처리 계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 토사 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 가도 노견 끝부분에 차량 전도 방지를 위한 토사 방호벽 설치토록 도면에 명기 | 건설장비 운행자 안전교육 철저, 가도 위험구간 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 시공 전 주변 통행인 및 교통처리에 대한 안전관리계획 반영 | 작업 전 안전시설물 점검 및 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 도로통제 미실시 | L(2) | H(4) | - | 교통안전 표지판 등 안전시설물 설치, 교통 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 토사 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 가도 노견 끝부분에 차량 전도 방지를 위한 토사 방호벽 설치토록 도면에 명기 | 건설장비 운행자 안전교육 철저, 가도 위험구간 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장 주변 차량 운행 안전시설 미비 | M(2) | M(2) | - | 교통안전시설물 누락구간이 없도록 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비의 운행경로 명시 및 안전조치 부적정으로 인한 부딪힘 | M(3) | H(4) | 건설장비의 운행경로 명시 및 출입금지구역 설정, 유도자 배치 | 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리 계획 미반영 | L(2) | H(4) | 공사 차량 진.출입 구간 교통처리 계획 수립 | 현장 진.출입 구간의 교통처리 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 토사 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 가도 노견 끝부분에 차량 전도 방지를 위한 토사 방호벽 설치토록 도면에 명기 | 건설장비 운행자 안전교육 철저, 가도 위험구간 신호수 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 토사 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 가도 노견 끝부분에 차량 전도 방지를 위한 토사 방호벽 설치토록 도면에 명기 | 건설장비 운행자 안전교육 철저, 가도 위험구간 신호수 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 앞 | 이동 | 충돌 | 기타 | 교통사고 | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장 여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 기타 | 충돌 | 기타 | 교통사고 | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 기타 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 기타 | 충돌 | 기타 | 장비관리 소홀Ð장비운용 미흡 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð장비신호수 설계시 반영 | 시공계획서에 장비 운용에 대한 계획 반영Ð신호수 배치 및 작업구간 통제
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 없음 | 차량 충돌방지대 미설치로 외벽 마감재 파손 위험 | M(3) | M(2) | 하역장 출입구 충돌방지대 반영 | 전동공구 충전부 절연상태 점검 등 사용시 누전 위험 확인
건축 | 건축물 | 창고시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 이동통로 미설치로 차량과 부딪힘 | L(2) | M(3) | 안전통로설치 | 전용 안전통로 사용토록관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 운반작업 | 기타 | 교통사고 | 안전휀스 부적정 | M(3) | M(3) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 사전계획, 안전관리, 안전교육 미흡 | H(3) | H(3) | 기계화장비 공사전에 장비 활용공간과 신호수 배치 등의 안전조치를 사전에 계획하도록 설계도에 명기 | 장비운용관련 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 안전시설물 설치 및 차량통제계획수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 건설기계 안전관리 미흡 | H(2) | H(4) | 건설 기계장비 안전관리 매뉴얼 작성 | 장비 체크리스트 운영
건축 | 건축물 | 창고시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 사전계획, 안전관리, 안전교육 미흡 | H(3) | H(3) | 기계화장비 공사전에 장비 활용공간과 신호수 배치 등의 안전조치를 사전에 계획하도록 설계도에 명기 | 장비운용관련 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 건설기계 안전관리 미흡 | H(2) | H(4) | 건설 기계장비 안전관리 매뉴얼 작성 | 장비 체크리스트 운영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리 계획 미반영 | L(2) | H(4) | 공사 차량 진.출입 구간 교통처리 계획 수립 | 현장 진.출입 구간의 교통처리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 토사 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 가도 노견 끝부분에 차량 전도 방지를 위한 토사 방호벽 설치토록 도면에 명기 | 건설장비 운행자 안전교육 철저, 가도 위험구간 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 교통신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 토사 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 가도 노견 끝부분에 차량 전도 방지를 위한 토사 방호벽 설치토록 도면에 명기 | 건설장비 운행자 안전교육 철저, 가도 위험구간 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 교통처리 미흡 | M(2) | H(4) | 야간에도 식별이 가능한 시인성 시설 설치계획도 및 교통처리계회도 작성 | 차량유도자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 교통신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 교통신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 마감작업 | 충돌 | 부딪힘 | 도로 미복구 | M(2) | H(4) | 도로복구 상세도 작성 | 도로복구 후 상태 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 기타 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 기타 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 미흡 | H(4) | M(3) | 시인성 시설 설치 및 교통처리계획도 작성 | 차량유도자 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 관로공사구간 교통처리 계획 누락 | L(2) | L(3) | 혼잡이 예상되는 구간에 대한 교통처리 계획도 반영 | 교통처리 계획도를 참고하여 시공 중 안전성 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획시 야간차량 통행과 보행자의 충돌 및 추락위험 처리계획 미수립 | L(2) | L(3) | 교통처리 구간 강성의 휀스로 변경하고 교통처리계획도 반영 및 시인성이 좋은 안전시설물 배치 | 교통처리 계획도를 참고하며 야간 등 시야확보가 어려운 장소 시인성이 좋은 시설물을 시공 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통사고방지대책미비 | M(3) | M(3) | 교대-2 공사시 도로점용으로인한 교통사고발생 방지를 위한 안전시설 설치계획도 작성 | 도로점용시 신호수 등 안전조치 시행
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 차량통행로에 충돌예방조치로신호수 배치 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 터널 | 철도터널 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전통로 미설치 | M(3) | M(3) | 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 경보기 사용으로 출입 시 위험경보
토목 | 터널 | 철도터널 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 판매시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 차량통행로에 충돌예방조치로 신호수 배치 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전통로 미설치 | M(3) | M(3) | 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 경보기 사용으로 출입 시 위험경보
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 충돌예방조치로 신호수 배치 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 충돌예방조치로 신호수 배치 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 교통영향 | H(4) | M(2) | 방류관로 유입부 추진공법 적용으로 서해안로 교통영향 배제, 추진구간 계측계획 수립 | 추진기지 및 도달기지 가시설 관리철저, 추진구간 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 차량통행로에 충돌예방조치로 신호수 배치 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전통로 미설치 | M(3) | M(3) | 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 경보기 사용으로 출입 시 위험경보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전통로 미설치 | M(3) | M(3) | 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 경보기 사용으로 출입 시 위험경보
건축 | 건축물 | 공장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 정문 교통신호수 배치, 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 교통사고 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(2) | 시공단계별 진출입로 정비, 차로설치 등 상세 교통처리계획 수립 | 혼잡구간 교통안전시설 및 안전요원 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | M(2) | 펌프카 하부 전도방지조치 실시 | 타설 작업범위 접근금지조치 및 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전통로 미설치 | M(3) | M(3) | 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 경보기 사용으로 출입 시 위험경보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 차량통행로에 충돌예방조치로 신호수 배치 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전통로 미설치 | M(3) | M(3) | 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 경보기 사용으로 출입 시 위험경보
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 중수도/하폐수처리수 재이용시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전통로 미설치 | M(3) | M(3) | 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 경보기 사용으로 출입 시 위혐경보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전통로 미설치 | M(3) | M(3) | 출입로에 이동차량 충돌예방조치로 안전통로 설치 | 경보기 사용으로 출입 시 위험경보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 교통처리계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | H(4) | 공사 중 교통처리계획도 및 안전통로 예시도 설계도서 내 반영 | 교통안전시설 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 교통처리계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통 신호수 배치, 통행 안전 표지판 설치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
조경 | 공원 |  | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(2) | 공사중 통행로, 안전표지판, 신호수 배치 등 교통안전대책 수립 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계 획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 교통신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 교통안전시설 미설치 및 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 통행안전시설 및 교통안전 신호수를 배치하도록 설계도서 반영 | 교통안전시설물 설치 계획 수립 및 실시간 이동하며 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 야간 굴착공사에 따른 교통처리 계획 미흡으로 시공 중 위험잠재 | L(3) | L(2) | 야간공사에 따른 교통처리 계획도를 추가 반영함 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 혼잡이 예상되는 구간에 대한 교통처리 계획 누락으로 위험잠재 | L(3) | L(2) | 혼잡이 예상되는 구간에 대하여 교통처리 계획도 반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 교통안전시설 미설치 및 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 통행안전시설 및 교통안전 신호수를 배치하도록 설계도서 반영 | 교통안전시설물 설치 계획 수립 및 실시간 이동하며 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(2) | 공사중 통행로, 안전표지판, 신호수 배치 등 교통안전대책 수립 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행
토목 | 터널 | 철도터널 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
토목 | 도로 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전 예고 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 안전시설물 설치 및 차량통제계획 수립 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 파열,파단 | 교통사고 | 교통처리계획미흡 | M(3) | M(3) | 공사지역 부근 차량 및 보행자 안전을 위한 교통처리 계획 도면 작성 | 교통안전시설 설치, 야간시인성 확보, 공사차량 서행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 파열,파단 | 교통사고 | 교통처리계획미흡 | M(3) | M(3) | 공사지역 부근 차량 및 보행자 안전을 위한 교통처리 계획 도면 작성 | 교통안전시설 설치, 야간시인성 확보, 공사차량 서행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 이동 | 파열,파단 | 교통사고 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로 이동차량에 충돌 예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 전도방지시설누락 | M(2) | H(4) | 공사차량 이동시 전도방지를 위해 토사방호벽 시공하도록 도면에 명시 | 공사차량 서행 및 토사방호벽 상시점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 전도방지시설누락 | M(2) | H(4) | 공사차량 이동시 전도방지를 위해 토사방호벽 시공하도록 도면에 명시 | 공사차량 서행 및 토사방호벽 상시점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 가도상세계획미흡 | M(3) | M(2) | 공사 중 시공장비의 안전한 이동을 위해 일반도 및 횡단면도 작성을 통한 공사용 가도 계획 수립 | 가도 상세도면에 따른 설계사항 준수시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 옆 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 전도방지시설누락 | M(2) | H(4) | 공사차량 이동시 전도방지를 위해 토사방호벽 시공하도록 도면에 명시 | 공사차량 서행 및 토사방호벽 상시점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 가도상세계획미흡 | M(3) | H(2) | 공사 중 시공장비의 안전한 이동을 위해 일반도 및 횡단면도 작성을 통한 공사용 가도 계획 수립 | 가도 상세도면에 따른 설계사항 준수시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 바닥 | 이동 | 파열,파단 | 교통사고 | 교통처리계획미흡 | M(3) | M(3) | 공사지역 부근 차량 및 보행자 안전을 위한 교통처리 계획 도면 작성 | 교통안전시설 설치, 야간시인성 확보, 공사차량 서행
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 이동 | 파열,파단 | 교통사고 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로 이동차량에 충돌 예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 터널 | 도로터널 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(2) | 공사중 통행로, 안전표지판, 신호수 배치 등 교통안전대책 수립 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 차량 통행로 주변 교통신호수 배치, 통행안전표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 교차로 및 출입로에 이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 건설장비 운전원 운전미숙 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 공사차량 운전원 및 신호수 안전교육 실시, 교통안전시설 유지보수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(2) | 교통처리 안전대책 수립 | 교통안전시설물 누락구간이 없도록 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(2) | 교통처리 안전대책 수립 | 교통안전시설물 누락구간이 없도록 설치 및 유지
토목 | 교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 보 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 보 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 보 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 공사구간 교통소통 대책 및 안전시설 설치 계획 수립 | 공사구간 교통처리계획 작성 후 공사시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 현장 출입로 주변 안전표지판 설치, 공사차량 10킬로미터 이하 서행 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 교통안전시설 미설치 및 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 통행안전시설 및 교통안전 신호수를 배치하도록 설계도서 반영 | 교통안전시설물 설치 계획 수립 및 실시간 이동하며 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(2) | 공사중 통행로, 안전표지판, 신호수 배치 등 교통안전대책 수립 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 공사주변 교통처리 계획 미흡 | M(3) | M(3) | 공사장 주변 교통처리계획 수립 및 안전시설물 설치 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원등 사전파악 조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 교통안전시설 미설치 및 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 통행안전시설 및 교통안전 신호수를 배치하도록 설계도서 반영 | 교통안전시설물 설치 계획 수립 및 실시간 이동하며 관리 철저
토목 | 하천 | 보 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 터널 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 외부 | 차량 | 앞 | 이동 | 기타 | 기타 | 차량파손(교통사고) | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(2) | 교통처리 안전대책 수립 | 교통안전시설물 누락구간이 없도록 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(2) | 교통처리 안전대책 수립 | 교통안전시설물 누락구간이 없도록 설치 및 유지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(2) | 교통처리 안전대책 수립 | 교통안전시설물 누락구간이 없도록 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리 계획 미수립 | L(2) | M(3) | 교통처리계획수립 및 공사장 진입도로 신호수 배치 | 안전관리계획서 작성에 반영하고 안전표지판 등 안전시설물, 이동로확보 및 안전관리원 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 차량 | 인접주변 | 차량 | 뒤 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 주변 도로이동차량에 충돌예방조치로 신호수 배치하여 건설사고 예방 | 공사차량으로 인한 충돌사고를 예방하기 위하여 신호수 배치